# Алгоритм создания ШСП

| Этап | Содержание деятельности (может реализовываться одновременно) | Исполнители | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие администрацией школы решения о создании школьной службы примирения. При необходимости внесение изменений в Устав образовательной организации. Изучение вопроса работниками образовательной организации, подготовка документов (положение и пр.), определение куратора (руководителя) ШСП. | директор |  |
|  | Включение в должностную инструкцию сотрудника – куратора службы обязанностей по организации работы и дальнейшей преемственности службы. | директор | Дополнения к должностной инструкции специалиста или педагога. |
| 2 | Подписание приказа о создании службы. Утверждение Положения о школьной службе примирения. | директор, куратор | Приказ, утвержденное Поожение. |
|  | Анализ информации о конфликтах и способах реагирования на конфликты (число конфликтов, число дисциплинарных вмешательств, отношение педагогов к конфликтам). | куратор | Мониторинг конфликтности в школе. |
| 3 | Формирование команды медиаторов и освоение ими навыков ведущих программ примирения в рамках концепции восстановительной медиации. Разработка плана работы. Определение места и времени работы службы. | куратор, директор | Приказ о функционировании школьной службы примирения. План работы ШСП. Приказ об установлении графика работы ШСП. |
| 4 | Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей восстановительной медиации, которые служба собирается нести в свою школу | куратор | Информация на сайте организации. |
| 5 | Информирование родителей, педагогов, школьников для получения одобрения и поддержки всех участников образовательной организации. | куратор | Общешкольные, классные родительские собрания, совещание при директоре, педсовет, классные часы, сайт школы. |
| 6 | Определение администрацией школы, куратором способов получения информации о конфликтах. | директор, зам.директора, куратор | Подготовка почтового ящика обращений, разработка формы обращения. |
|  | Доработка и принятие документов (на основе типовых), регламентирующих работу службы (примирительный договор, заявка, регистрационная карточка и пр.) | директор, зам.директора, куратор | Утвержденные в службе документы: регистрационные карточки, примирительные договоры и пр. |
| 7 | Работа службы по разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга. Написание отчетов по форме. | куратор и медиаторы | Отчеты о медиации |
| 8 | Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на школу. | куратор |  |
| 9 | Обобщение и анализ опыта. Проведение мониторинга работы службы и «срезов» количества конфликтов и способов реагирования на конфликты в школе. Итоговая оценка эффективности деятельности школьной службы примирения. | куратор | Отчеты медиаторов, таблица мониторинга, отчет куратора |
| 10 | Включение элементов восстановительных практик в различные воспитательные формы и мероприятия | куратор, медиаторы | Описание результатов |
| 11 | Обучение новых медиаторов школы восстановительной коммуникации и восстановительным практикам | куратор, медиаторы |  |