Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова»

ПРИКАЗ

От 30.08.2016.                                                                                       № 175 «д»

О назначении ответственного лица за внедрение

профессиональных стандартов в МБОУ СШ № 59.

В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года профессиональных стандартов, с целью организации работы по подготовке к введению профессиональных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Придня Ю.Н., заместителя директора, назначить ответственным лицом за внедрение профессиональных стандартов в МБОУ СШ № 59.

- Утвердить План по внедрению профессиональных стандартов в МБОУ СШ № 59.

- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ № 59 				Н.П.Серебрякова

Готовила: Придня Ю.Н.

Направлено: в дело

| Придня Ю.Н. |  |  |
| --- | --- | --- |

Утверждено приказом по МБОУ СШ № 59

№ 175 «д» от 30.08.2016г.

План по внедрению профессионального стандарта педагога в МБОУ СШ № 59

Цель:  обеспечение перехода МБОУ СШ № 59 на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2017 г.

Задачи:

1.      Организация  повышения квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 59  в соответствии с требованиями профстандарта.

2.      Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

3. Обеспечение  деятельности педагогов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

4.  Повышение престижа профессии педагога.

1 этап

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| Организация ознакомления педагогических работников МБОУ СШ № 59 с содержанием профессионального стандарта педагога: -организация обсуждения профстандарта на заседаниях методических объединений, семинарах, круглых столах; -размещение информации официальном сайте МБОУ СШ № 59. | Обновление материалов раздела сайта «Документы»; Создание подрубрики «Профстандарт педагога». | Заместитель директора, руководители методических объединений | сентябрь-декабрь 2016 г. |
| Внесение изменений в локальные правовые акты МБОУ СШ № 59 в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами. | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка. | Директор, председатель профсоюзной организации | По мере необходимости |
| Ознакомление педагогических работников МБОУ СШ № 59 с внесенными изменениями в локальные нормативные акты, регламентирующие социально-трудовые отношения. | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Директор | По мере необходимости |
| Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МБОУ СШ № 59 требованиям стандарта |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога | Программы индивидуального профессионального развития педагогов | Заместитель директора, руководители методических объединений | В течение учебного года |
| Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МБОУ СШ № 59 на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта педагога | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Заместитель директора, руководители методических объединений | В течение учебного года |
| Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 59 |
| Анализ и корректировка нормативно- правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 59. | Локальные акты | Директор, заместители директора | В течение учебного года |
| Разработка и утверждение перспективного плана повышения квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 59. | План повышения квалификации педагогических работников МБОУ СШ № 59. | Директор, заместители директора | декабрь 2016 года |
| Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, обучение по программам профессиональной подготовки, дистанционное и очно – заочное обучение педагогов | Удостоверения о повышении квалификации. | Директор, заместители директора | В соответствии с планом |
| Аттестация педагогических работников |
| Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Директор | сентябрь 2016 года |
| Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Директор, заместители директора, члены АКОУ | По мере необходимости |
| Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Директор, заместители директора, члены АКОУ | По мере необходимости |
| Организация и проведение семинаров для педагогических работников школы по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Директор, заместители директора, члены АКОУ | По мере необходимости |
| Составление плана аттестации педагогических работников школы (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Заместитель директора, руководители методических объединений | май 2017 года |

2 этап

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Заместитель директора, руководители методических объединений | В течение учебного года |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Заместитель директора | В течение учебного года |
| Планирование повышения квалификации учителей | Утвержденный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора | Май 2017 года |
| Организация распространения полученных знаний после повышения квалификации | Повышение профессионального уровня педагогов образовательной организации | Заместитель директора, руководители методических объединений | В течение учебного года |
| Разработка программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Программа сопровождения молодых специалистов в соответствии с требованиями профессионального стандарта | В течение учебного года | Май 2017 года |